监理日记

| 气候 |  | 日 期 | 2026年04月30日 |  |  |  | 星期四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气温（℃） |  |  | 湿度（%） | 风向 | 风力 |
| 上午 晴 | 下午 晴 | 最高/最低 |  | 13/18 | 82 | 东北 | ≤3 |
| 一、现场施工情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 在施部位及施工状态: |  | 1. 本日现场消防施工人员共计47名，其中B1-B5楼及A1#楼消防二次配管及穿线、设备底座安装作业由14名专业施工人员负责；A1#楼三层及四层喷淋系统及消火栓系统施工由10名专业施工人员承担；地下室B区喷淋及消火栓系统施工由11名专业施工人员负责。此外，B区风管拼装作业由4名专业施工人员执行，B5#楼二、三层喷淋及消火栓管道安装由5名专业施工人员负责，B5#楼四层风管制作由3名专业施工人员完成。 2. 智能化施工团队由7名专业技术人员组成，主要负责地下室A区3配管及B区桥架安装，其中B区桥架安装作业由4名专业技术人员承担。 3. 机电安装工程方面，B区地下室给排水安装由2名专业施工人员负责，B1雨水及压力排水安装由3名专业施工人员负责；B1-B3楼及A区地下室桥架安装及二次配管作业分别由4名及3名专业施工人员承担；B区开槽及桥架安装由1名及3名专业施工人员负责。 4. 三工区水电安装作业由8名专业施工人员负责，其中B2支架制作及安装由4名专业施工人员负责，B2屋面地漏预埋由2名专业施工人员负责，B4二次配管由2名专业施工人员负责。 |  |  |  |  |  |
| 承包单位人员动态: |  | 1、消防单位47人 2、机电单位26人 3、智能化单位7人。 |  |  |  |  |  |
| 承包单位机械使用情况: |  | 升降车10台。 |  |  |  |  |  |
| 二、监理工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡视/检查工作: |  | 1. 消防单位人员配置：经现场核实，消防单位现场人员数量为47人，符合既定配置标准。 2. B1-B5楼及A1#楼二次配管及穿线：全面检查配管及穿线质量，确认设备底座安装工作由14人负责，确保安装过程严格遵循规范要求。 3. A1#楼三层及四层喷淋系统及消火栓系统施工：严格监督施工质量，确保10人施工队伍严格按照操作规范执行作业。 4. 地下室B区喷淋及消火栓系统施工：跟踪检查施工进度和质量，核实11人施工队伍作业情况，确保施工质量满足标准。 5. 楼上B区风管拼装：审查风管拼装质量，确认4人施工队伍作业符合相关技术标准。 6. B5#楼二、三层喷淋及消火栓管道安装：检查管道安装质量，确保5人施工队伍作业符合规范要求。 7. B5#楼4层风管制作：审查风管制作工艺，核实3人施工队伍作业质量，确保制作工艺符合设计要求。 8. 智能化施工：监督7人施工队伍智能化系统安装质量，确保地下室A区3配管及B区四人桥架安装符合设计规范。 9. 机电安装：检查B区地下室给排水安装、B1雨水及压力排水安装，核实26人施工队伍作业情况，确保安装质量达标。 10. B1-B3楼及A区地下室桥架安装、二次配管：审查桥架安装及配管质量，确保4人及3人施工队伍作业符合规范要求。 11. B区开槽及桥架安装：检查开槽及桥架安装质量，核实1人及3人施工队伍作业符合标准。 12. 三工区水电施工：监督B2支架制作安装、屋面地漏预埋及B4二次配管，确保8人施工队伍作业质量达到预期标准。 |  |  |  |  |  |
| 材料验收/见证取样工作: |  | HDPE管进场验收 品牌：顾地 规格dn160 数量1836米 湿式报警阀进场验收 品牌：埃美柯 规格：ZSFZ 数量：29套 消火栓箱进场验收 品牌：泰华 规格：1000*700*200 数量：70个 规格：1800*700*180 数量：90个 |  |  |  |  |  |
| 验收工作： |  | 无。 |  |  |  |  |  |
| 旁站工作： |  | 无。 |  |  |  |  |  |
| 会议情况: |  | 无。 |  |  |  |  |  |
| 其它内业工作: |  | 1.依据当日施工现场实际情况，规范填写监理日记 2.按照现场分区，整理预埋验收台账，记录验收日期 3.按材料类别梳理材料进场验收台账，详细登记材料进场日期、生产单位、材料名称规格型号等 |  |  |  |  |  |
| 三、存在问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其它事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、现场图片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、总监理工程师签阅意见 |  |  |  |  |  |  |  |

日记填写人：张灿