## 封面
项目进度说明
本 sheet 不含进度明细

## 真实进度
某项目进度统计表
数据日期：5月26日
任务编码 | 楼栋 | 楼层 | 施工部位 | 分部分项 | 单位 | 工程量 | 工程量 | 工程量 | 进度 | 进度 | 备注
|  |  |  | 工作内容 |  | 合同量 | 累计完成量 | 本周完成 | 计划完成率 | 形象进度
QD-001 | 1#楼 | 3层 | 东单元 | 砌体施工 | m2 | 100㎡ | 80㎡ | 20㎡ | 80% | 0.8 | 正常
QD-002 | 1#楼 | 4层 | 西单元 | 抹灰施工 | m2 | 200㎡ | 120㎡ | 40㎡ | 70 | 60.00% | 轻微滞后
合计 | [5 empty] | 300 | 200 | 60