## 本周进度
项目进度统计 2026-05-26
楼栋 | 楼层 | 施工部位 | 专业 | 任务名称 | 单位 | 总工程量 | 累计完成量 | 本周完成 | 计划完成率 | 实际完成率 | 计划开始 | 计划完成 | 备注
3#楼 | 12层 | 砌体 | 土建 | 砌体施工 | m2 | 100 | 80 | 20 | 75 | 80 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 正常
合计 | [5 empty] | 100 | 80 | 20